## Работы
Итерация | Сроки | Ключевые задачи (функции приложения)
Анализ
1 неделя | 11.03.2024 - 18.03.2024 | Проведена аналитика (определена целевая аудитория, выявлены прямые и косвенные конкуренты) подведены итоги
2 неделя | 18.03.2024 - 25.03.2024 | Написаны сценарии использования
3-4 недели | 25.03.2024 - 07.04.2024 | Сформулированы требования к системе, составлено ТЗ
Проектирование
5 неделя | 07.04.2024 - 14.04.2024 | Дизайн основного функционала приложения в Figma (панель аутентификации, профиль пользователя, иное)
5 неделя | 07.04.2024 - 14.04.2024 | Окончание ознакомления со всем необходимым для разработки материалом. Создание репозитория, добавление всех участников в репозиторий
Разработка
6 неделя | 14.04.2024 - 21.04.2024 | Создание макетов в Figma. Создание начальной страницы входа в систему, страницы с профилем пользователя.
7 неделя | 21.04.2024 - 28.04.2024 | Добавление механизма добавления аккаунта для уведомления об уязвимостях, извлечение данных с БДУ ФСТЭК, удаление аккаунта для уведомления об уязвимостях.
8 неделя | 28.04.2024 - 5.05.2024 | Проработка всех описанных Use Cases
9 неделя | 5.05.2024 - 12.05.2024 | Добавление дополнительного функционала, тестирование, правка, развертывание
Защита
10 неделя | 12.05.2025 - 19.05.2024 | Подготовка текстового отчета (Word-документ)
11 неделя | 19.05.2024 - 26.05.2024 | Реализация презентации и доклада к защите проекта
№ | Работы | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта | [7 empty] | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед | 15 нед | 16 нед
Анализ (11.03.2024 - 07.04.2024)
1.1 | Создание и проведение опроса для сбора информации о ЦА | Пономарёва А. Ю. | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 2 нед
1.2 | Подготовка результатов аналитики | Пономарёва А. Ю., Жмайло М. А. | bar: Временные рамки проекта 1 нед
1.3 | Создание Use Cases | Пономарёва А. Ю., Жмайло М. А., Репин М. Е., Саетбатталов П. Р. | bar: Временные рамки проекта 2 нед
1.4 | Создание технического задания | Пономарёва А. Ю., Жмайло М. А., Репин М. Е., Саетбатталов П. Р. | bar: Временные рамки проекта 3 нед to Временные рамки проекта 4 нед
Проектирование (07.04.2024 - 14.04.2024)
2.1 | Выбор используемого технологического стека | Жмайло М. А. | bar: Временные рамки проекта 5 нед
2.2 | Создание предварительного дизайна в Figma | Пономарёва А. Ю. | bar: Временные рамки проекта 5 нед
Разработка (14.04.2024 - 12.05.2024)
3.1 | Создание интерактивных макетов в Figma | Пономарёва А.Ю. | bar: Временные рамки проекта 6 нед
3.2 | Разработка первоначального веб-приложения (панель входа, главная страница) | Репин М. Е., Саетбатталов П. Р. | bar: Временные рамки проекта 6 нед
3.3 | Добавление механизмов аутентификации на веб-сайт | Репин М. Е. | bar: Временные рамки проекта 7 нед
3.4 | Добавление функционала по добавлению аккаунта для уведомлений об уязвимостях | Саетбатталов П. Р. | bar: Временные рамки проекта 7 нед
3.5 | Разработка MVC | Репин М. Е., Саетбатталов П. Р. | bar: Временные рамки проекта 8 нед
3.6 | Добавление функционала по получению информации с БДУ ФСТЭК | Репин М. Е. | bar: Временные рамки проекта 9 нед
3.7 | Добавление функционала по удалению аккаунта для уведомления об уязвимостях | Саетбатталов П. Р. | bar: Временные рамки проекта 9 нед
Защита (12.05.2024 - 02.06.2024)
4.1 | Создание текстового отчета по созданному проекту | Жмайло М. А. | bar: Временные рамки проекта 10 нед
4.2 | Разработка презентации для защиты | Жмайло М. А. | bar: Временные рамки проекта 11 нед
4.3 | Объединение всех созданных результатов (ТЗ, Календарный план, презентации) в единый список работы | Жмайло М. А. | bar: Временные рамки проекта 11 нед